附表：各项目申报预期时间及申报管理时间节点

| 序号 | 项目类型 | 申报时间 | 二级学院动员时间 | 二级学院组织通讯评审 | 项目负责人完成第一次修改，上交科研处（第一次专家评分的前50%） | 科研处组织通讯评审，意见反馈项目负责人 | 项目负责人完成第二次修改，上交科研处(第二次专家评分的50%，即总项目的25%) | 科研处再次组织评审，意见反馈项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家自然科学基金 | 12月启动，次年3月1日-3月20日集中申报 | 2018.9.6前 | 2018.10.19前 | 2018.11.5前* | 2018.12.5前 | 2018.12.21前 | 2019.1.10前 |
| 2 | 国家社科基金（包含艺术学、教育学） | 12月启动，次年2月中下旬集中申报 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 浙江省基础公益研究计划（包含自然科学基金和公益计划项目） | 4月下旬启动，4月25日-5月25日集中申报 | 2018.11.1前 | 2019.1.18前 | 2019.2.25前* | 2019.3.20前 | 2019.4.1前 | 2019.4.18前 |
| 4 | 浙江省哲学社会科学规划项目 | 5月上旬启动，5月10日-6月25日集中申报 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 浙江省科技厅重点研发计划 | 5月上旬启动，5月10日-6月10日集中申报 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 浙江省软科学研究计划 | 5月上旬启动，5月21日-6月20日集中申报 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 教育部人文社科一般项目、专项项目、后期资助项目 | 8月启动，9月截止 | 2019.3.4前 | 2019.4.15前 | 2019.4.30前* | 2019.5.31前 | 2019.6.14前 | 2019.6.25前 |

注：*表示该时间节点列入二级学院科研考核有关执行率统计。