台州学院科研处文件

台学院科发〔2018〕39号

关于实行2019年高层次科研项目校院联动

申报管理的通知

各二级学院：

根据《关于实行校院联动高层次科研项目申报管理的通知》（台学院科发〔2017〕46号）文件，为做好2019年国家自然科学基金、国家社会科学基金、浙江省基础公益研究计划（含自然科学基金和公益计划项目）、浙江省哲学社会科学规划项目、浙江省科技厅重点研发计划）项目预申报工作，现将有关事项通知如下：

各二级学院按照附表里各项目管理时间节点将各项目负责人修改后的项目申报书（标注一级学科和研究方向）及全部申报项目清单上交科研处；

教授不需执行预申报，其申报项目是否能占用学院名额上报，由二级学院把关。其它项目负责人所申报项目没有经过专家评审的，原则上不再报送，名额转其它二级学院和学科。

科研处

2018.8.23

台州学院科研处                   2018年8月23日印发

附表：各项目申报预期时间及申报管理时间节点

| 序号 | 项目类型 | 申报时间 | 二级学院动员时间 | 二级学院组织通讯评审 | 项目负责人完成第一次修改，上交科研处（第一次专家评分的前50%） | 科研处组织通讯评审，意见反馈项目负责人 | 项目负责人完成第二次修改，上交科研处(第二次专家评分的50%，即总项目的25%) | 科研处再次组织评审，意见反馈项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家自然科学基金 | 12月启动，次年3月1日-3月20日集中申报 | 2018.9.6前 | 2018.10.19前 | 2018.11.5前* | 2018.12.5前 | 2018.12.21前 | 2019.1.10前 |
| 2 | 国家社科基金（包含艺术学、教育学） | 12月启动，次年2月中下旬集中申报 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 浙江省基础公益研究计划（包含自然科学基金和公益计划项目） | 4月下旬启动，4月25日-5月25日集中申报 | 2018.11.1前 | 2019.1.18前 | 2019.2.25前* | 2019.3.20前 | 2019.4.1前 | 2019.4.18前 |
| 4 | 浙江省哲学社会科学规划项目 | 5月上旬启动，5月10日-6月25日集中申报 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 浙江省科技厅重点研发计划 | 5月上旬启动，5月10日-6月10日集中申报 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 浙江省软科学研究计划 | 5月上旬启动，5月21日-6月20日集中申报 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 教育部人文社科一般项目、专项项目、后期资助项目 | 8月启动，9月截止 | 2019.3.4前 | 2019.4.15前 | 2019.4.30前* | 2019.5.31前 | 2019.6.14前 | 2019.6.25前 |

注：*表示该时间节点列入二级学院科研考核有关执行率统计。