****

**伟星新材与台州学院**

**首期校企联合办班合作方案**

**一、实施目的**

充分发挥学校与企业两种不同的教育环境和教学资源，建立委托培养的合作方式，提高学生就业能力，培养一批适合公司发展需求的专业人才。

**二、合作院校及专业**

**医药化工学院**——高分子材料与工程、化学工程与工艺、材料化学

**机械工程学院**——机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程

**物理与电子工程学院——**电气工程及其自动化、材料科学与工程

**经贸管理学院**——国际经济与贸易、市场营销

**建筑工程学院**——给排水科学与工程

**三、培养对象**

 “伟星新材班”的生源来自台州学院10个本科专业的学生。在大学第7学期，由企业进行宣讲，学生自愿报名，择优录取，录取名额为45人左右。

**专业与对应岗位**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **学院** | **招生计划** | **专业** | **对应岗位** |
| 医药化工学院 | 15 | 高分子材料与工程 | 质量管理、技术管理、新产品推广、应用技术工程师、技术营销 |
| 化学工程与工艺、材料化学 | 技术管理 |
| 机械工程学院 | 10 | 机械设计制造及其自动化 | 设备开发、模具开发、设备管理、质量管理、项目研发 |
| 材料成型及控制工程 | 技术管理、技术营销 |
| 物理与电子工程学院 | 电气工程及其自动化、 | 设备管理、设备开发 |
| 材料科学与工程 | 技术管理、技术营销 |
| 经贸管理学院 | 10 | 国际经济与贸易 | 外贸业务员 |
| 市场营销 | 营销员、技术营销 |
| 建筑工程学院 | 10 | 给排水科学与工程 | 给排水设计师、技术营销、施工管理 |

**四、教学计划**

伟星新材的教学计划作为学生的选修课形式，在其第7学期实施，新材班学生需修满32个课时，可获该学校2个学分，具体内容如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **课程名称** | **开设学期** | **课时** （40分/课时） | **责任人/****主讲人** |
| 企业实地考察交流 | 7 | 4 | 蒋 俊 |
| 公共基础课 | 伟星集团实力介绍、企业文化 | 3 | 金 艳 |
| 伟星新材品牌（发展历程、星管家服务品牌） | 2 | 战利军 |
| 塑料管道应用领域及发展前景 | 2 | 冯金茂 |
| 商务礼仪与职业素养 | 2 | 梁 谦 |
| 职业生涯规划 | 3 | 郑敏君 |
| 专业选修课 | 塑料管道成型技术 | 3 | 张伟娇 |
| 建筑给排水系统最新发展 | 6 | 王登勇李大治 |
| 新型塑料管道质量管理 | 3 | 鲍菲菲 |
| 塑料管道加工设备管理 | 3 | 胡锦春 |
| 渠道建设与管理 | 3 | 战利军 |
| 合计课时 | 34 |

**五、毕业答辩和实践学习**

为奖励“伟星新材班”学生的学习进步，调动其积极性，专业课程结束后，由企业和校方组成考核组对学生开展理论考核和毕业前考评。结合成绩情况评定一等奖1名，奖金1500元；二等奖2名，奖金1000元/名；三等奖3名，奖金500元/名；入围奖若干，伟星新材纪念品。

在新材班毕业季，企业与新材班成员双方均有二次选择机会，双方均明确意向的人员伟星新材将安排对应岗位实习，实习期可抵试用期，工资参照公司标准。

**六、2014年实施计划**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间段** | **计划内容** | **备注** |
| 第7学期 | 9月30日前确定合作方案、教学计划 |  |
| 10月9日学生预报名 |  |
| 10月13日赴台州学院进行校园宣讲 |  |
| 10月15日面试安排，确定伟星新材班成员 |  |
| 10月20日开班仪式，10.20-12月实施教学计划 |  |
| 12月底毕业考核，双方明确意向，确定实习 |  |
| 第8学期 | 安排实岗试用，试用期3-6个月 |  |

**七、伟星新材班班委会组成**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **职务** | **姓名** | **手机** | **备注** |
| 班主任 | 黄海明 |  | 学院老师 |
| 辅导员 | 卢志慧 |  | 伟星新材人力资源部 |
| 班 长 |  |  |  |
| 学习委员 |  |  |  |
| 文艺委员 |  |  |  |
| 宣传委员 |  |  |  |

**八、其他补充说明**

1、统一教室并挂牌伟星新材班，作为培训与活动的固定场所；

2、学期结束，由班委会牵头策划毕业典礼，在经费方面伟星新材提供赞助；

**附表：《 》**

**浙江伟星新型建材股份有限公司**

 **二〇一四年九月三十日**